## 개요
| 프로젝트 명 | 기본 서버 구성 및 회원관리 화면 개발
| 시작일 | 23.02.22
| 종료일 | 23.03.31
| 작성자 | 윤동제
| 작성일 | 23.02.22
| 버전 | 0.1
※ 비고사항 3.2.1 은 지속적으로 개발자의 요청이 있는경우 디자이너가 지원합니다. 4.1 검수테스트 진행은 개발이 완료되면 1차 아이티팩토리 2차 펌프킨에서 진행하며 확인된 사항들은 문서로 정리하여 Slack을 통해 개발자에게 전달합니다. 현재는 예측의 순서이며 디자인이 작업이 완료되기 전에는 디자인이 나온페이지를 우선순위로 먼저 작업할 예정입니다.
2
ㅑ

## 진척도
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 작업자 | 소요일 | M | 2월 | [7 empty] | 3월
[6 empty] | D/W | 21일(화) | 22일(수) | 23일(목) | 24일(금) | 25일(토) | 26일(일) | 27일(월) | 28일(화) | 1W(1~5) | 2W(6~12) | 3W(13~19) | 4W(20~26) | 5W(27~31)
1. 기획 | 1.1 환경 구성 정리
|  | 1.1.1 서버 환경 구성 툴 정리 | 완료 | 공동 | 1D
|  | 1.1.2 프로젝트 환경 구성 툴 정리 | 완료 | 공동 | 1D
|  | 1.1.3 요구사항 정의서 작성(기능, 화면) | 완료 | 공동 | 2D
2. 화면 디자인 | 2.1 화면 디자인 | 2.1.1 화면 디자인(Casual) | 완료 | 공동 | 2D
3. 개발 작업 | 3.1 사전작업 | 3.1.1 설계 및 구성
|  | 3.1.1 git 및 프로젝트 생성(private repository) | 완료 | 윤동제
|  | 3.1.2 requestMapping 표준 설계 | 완료 | 공동 | 1D
|  | 3.1.3 DB 설계 | 완료 | 이상민 | 1D
|  | 3.1.4 oracle instance 서버 구성 | 완료 | 윤동제
| 3.2 개발 착수 | 3.2.1 프로젝트 관련
|  | 3.2.1-1 security 설정 | 완료 | 윤동제
|  | 3.2.1-2 화면 공통 레이아웃 작성 | 완료 | 윤동제
3.2.2 회원 관련
|  | 3.2.2-1 회원가입 | 완료 | 이상민 | 10D
|  | 3.2.2-2 로그인 | 완료 | 이상민 | 10D
|  | 3.2.2-3 아이디/비밀번호 찾기 | 예정 | 윤동제
|  | 3.2.2-4 마이페이지 구현 | 예정 | 윤동제
3.2.3 관리자 관련
|  | 3.2.3-1 관리자 페이지 구현 | 예정 | 이상민
|  | 3.2.3-2 회원관리 페이지 구현 | 예정 | 이상민
| 3.3 배포 | 3.3.3 배포 관련(테스트서버)
|  | 3.3.3-1 jenkins 구성 및 git hook 설정 | 예정 | 윤동제
|  | 3.3.3-2 hook이벤트에 oracle_cloud서버 자동 빌드 세팅 | 예정 | 윤동제
3.3.4 배포 관련(실서버)
Note on D18: 이메일 인증 구현 가입 필수조건은 아님 추후 마이페이지에서 재 인증 가능